#### Российская Федерация

##### Администрация Заветинского района

##### Ростовской области

###### Постановление

№ 112

01.03.2012										        с.Заветное

| О порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ |  |
| --- | --- |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
в целях реализации положений Областного закона от 03.08.2007 № 743-ЗС
«О бюджетном процессе в Ростовской области», решением Заветинского районного Собрания депутатов от 30.08.2007 № 124 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Заветинском районе», во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ» и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации согласно приложению № 1.

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ согласно приложению № 2.

2. Руководителям структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации района:

2.1. Руководствоваться требованиями утвержденного настоящим постановлением Порядка принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации районных долгосрочных целевых программ, реализуемых с 1 января 2009 года.

2.2. Обеспечивать подготовку и представление в отдел социально-экономического прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы предприятий промышленного комплекса и торговли Администрации района информации о разрабатываемых и реализуемых районных долгосрочных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным настоящим постановлением Порядком принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений разработать и принять аналогичные порядки в отношении долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, с 1 января 2009 года.

4. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Заветинского района по Перечню согласно приложению № 3.

5. Постановление подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района – заведующего финансовым отделом      Бурякова В.В.

- Глава Заветинского района                                                 С.В.Жуков

- Постановление вносит

- отдел социально-экономического

- прогнозирования

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Заветинского района

от 01.03.2012 № 112

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке районных долгосрочных

целевых программ, их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», решением Заветинского районного Собрания депутатов от 30.08.2007 № 124 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Заветинском районе» и устанавливает требования к разработке и реализации районных долгосрочных целевых программ.

- 1. Общие положения

1.1. К районным долгосрочным целевым программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Районные долгосрочные целевые программы - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

муниципальный заказчик районной долгосрочной целевой программы – орган местного самоуправления Заветинского района, ответственный за разработку, утверждение и реализацию программы; для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик – координатор;

разработчик районной долгосрочной целевой программы – муниципальный заказчик программы, на который возложена разработка районной долгосрочной целевой программы, либо привлекаемые на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации;

исполнители районной долгосрочной целевой программы – органы местного самоуправления и учреждения, которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий;

целевые показатели – количественные показатели, характеризующие степень достижения целей районной долгосрочной целевой программы.

1.3. Цель районной долгосрочной целевой программы (далее - программа) должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Заветинского района, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Заветинского района.

Районные долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для района проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления Заветинского района, определенными федеральным и областным законодательством.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем района, определяются федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, нормативными правовыми актами Администрации Заветинского района.

Районная долгосрочная целевая программа может включать в себя ведомственные целевые программы (подпрограммы), направленные на решение системных проблем и достижение цели районной долгосрочной целевой программы. Районная долгосрочная целевая программа может включать также финансовое обеспечение муниципального задания.

Не допускается внесение в районные долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других районных долгосрочных целевых программах.

Не допускается также внесение в районные долгосрочные целевые программы мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.4. Разработка и реализация районных долгосрочных целевых программ включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке районной долгосрочной целевой программы;

формирование проекта районной долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией районной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

- 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке районной долгосрочной целевой программы

2.1. Инициаторами разработки проекта районной долгосрочной целевой программы могут выступать Глава Заветинского района, структурные подразделения отраслевые  (функциональные) органы Администрации района (далее – органы Администрации района), Заветинское районное Собрание депутатов, органы местного самоуправления сельских поселений района.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется структурным подразделением или отраслевым органом Администрации района, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Заветинского района;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных и областных целевых программ;

необходимость координации действий органов местного самоуправления Заветинского района и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности органов  местного самоуправления Заветинского района.

2.3. Орган Администрации района, ответственный за разработку районной долгосрочной целевой программы, до получения согласия Главы Заветинского района на ее разработку направляет в отдел социально-экономического прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы предприятий промышленного комплекса и торговли Администрации района для согласования наименования районной долгосрочной целевой программы информацию, включающую описание факторов, приведенных в пункте 2.2 настоящего раздела, в объеме не более трех страниц.

2.4. Орган Администрации района, на который возложены координация и регулирование в соответствующий сфере деятельности, в случае согласия Главы Заветинского района на разработку районной долгосрочной целевой программы готовит проект распоряжения Администрации района  о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом Администрации Заветинского района.

В распоряжении Администрации Заветинского района о разработке районной долгосрочной целевой программы устанавливаются: наименование проекта районной долгосрочной целевой программы, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) районной долгосрочной целевой программы, источник финансирования.

Для районных долгосрочных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

2.5. Муниципальный заказчик - координатор программы организует взаимодействие органов местного самоуправления Заветинского района и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.6. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку районной долгосрочной целевой программы, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке районной долгосрочной  целевой программы могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.7. Муниципальный заказчик программы (муниципальный заказчик – координатор программы) на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу представляет в отдел  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района утвержденный Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включаемых в районную долгосрочную целевую программу (приложение 1 к настоящему Порядку).

Отдел  строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района готовит заключение в части согласования наличия заключений государственной экспертизы по инвестиционным проектам (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включенным в Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), который является неотъемлемой частью районной долгосрочной целевой программы. Заключение отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района прилагается к проекту районной долгосрочной целевой программы.

2.8. Методическое руководство программно-целевым управлением социально-экономического развития района осуществляет отдел социально-экономического прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы предприятий промышленного комплекса и торговли Администрации района.

- 3. Формирование и утверждение районной долгосрочной

- целевой программы

3.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) районной долгосрочной целевой программы, определенный распоряжением Администрации Заветинского района, несет ответственность за подготовку районной долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками районной долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта районной долгосрочной целевой программы и представление его на рассмотрение  Администрации района.

3.2. Районная долгосрочная целевая программа состоит из паспорта (приложение 2 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации районной долгосрочной целевой программы, а также целевые показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение районной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации районной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления районной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы. Оценка эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

3.3. К содержанию разделов районной долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития района, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей);

релевантность (наличие четкой связи цели с основной деятельностью органа местного самоуправления).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации районной долгосрочной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач районной долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием  источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач районной долгосрочной целевой программы. В рамках решения задачи по повышению энергоэффективности программные мероприятия должны содержать также меры, направленные на создание условий для достижения лучших показателей энергоэффективности.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

По объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта программные мероприятия должны иметь проектную документацию, утвержденную в установленном порядке. Наличие заключения государственной (негосударственной) экспертизы предусматривается по проектной документации на объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В районную долгосрочную целевую программу допускается включение объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта,
на который не разработана проектная документация в следующих случаях:

объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта включен в федеральную целевую программу, государственную программу Российской Федерации, областную целевую программу в соответствии с которыми требуется его софинансирование из местного бюджета;

по вновь начинаемому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в районной долгосрочной целевой программе первоначально предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации, а в последующие годы – финансирование данного инвестиционного проекта.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения районной долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка.

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать общую оценку вклада районной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности районной долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации Заветинского района, утверждающему программу.

3.4. К проекту районной долгосрочной целевой программы, финансирование мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта районной долгосрочной целевой программы;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование районной долгосрочной целевой программы.

3.5. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств областного и местного бюджета, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств областного и местного бюджета в порядке, установленном областными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Заветинского района.

3.6. Проект районной долгосрочной целевой программы, отвечающий требованиям пунктов 3.2-3.5 настоящего раздела, с распоряжением Администрации Заветинского района о разработке районной долгосрочной целевой программы муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков – муниципальный заказчик – координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение  Администрации Заветинского района.

3.7. В случае наличия замечаний Администрации Заветинского района муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) районной долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

3.8. Районные долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации Заветинского района.

3.9. Отдел социально-экономического прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы предприятий промышленного комплекса и торговли Администрации района осуществляет ведение перечня районных программ, включающего районные долгосрочные целевые программы, и ежеквартально размещает его на официальном сайте Администрации Заветинского района.

- 4. Финансирование районной долгосрочной целевой программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию районных долгосрочных целевых программ утверждается решением Заветинского районного Собрания депутатов о  бюджете района в  составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации Заветинского района, утвердившим программу. Средства бюджета района (включая безвозмездные поступления от государственных корпораций), поступающие в бюджет района и включенные в районные долгосрочные целевые программы, отражаются в соответствии с бюджетной классификацией расходов, установленной главным администратором доходов указанных средств.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Заветинского района не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Заветинского районного Собрания депутатов о  бюджете  района в Заветинское районное Собрание депутатов.

4.3. Источниками финансирования районных долгосрочных целевых программ являются средства  бюджета района, а также могут являться средства федерального бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные средства.

4.4. Финансирование районных долгосрочных целевых программ за счет средств  бюджета  района осуществляется в объемах, утвержденных решением Заветинского районного Собрания депутатов о бюджете Заветинского района.

Средства областного бюджета отражаются в  районных долгосрочных целевых программах при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

Средства  бюджетов сельских поселений отражаются в районных долгосрочных целевых программах при условии подтверждения их нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сельских поселений об утверждении аналогичных  долгосрочных целевых программ.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в районных долгосрочных целевых программах в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Распределение субсидий бюджетам сельских поселений по  направлениям расходования средств отражается в соответствующих районных долгосрочных целевых программах.

Бюджетные ассигнования на очередной финансовый год на предоставление субсидий бюджету района на софинансирование объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из областного бюджета, предусматриваются в районных долгосрочных целевых программах пообъектно.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования районных долгосрочных целевых программ, относятся взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. По результатам оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ Администрацией Заветинского района не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения Заветинского районного Собрания депутатов о бюджете в Заветинское районное Собрание депутатов  может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей районной долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации районной долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей районной долгосрочной целевой программы муниципальных контрактов в бюджете района  предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Заветинского района, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности Заветинского района в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Заветинского района в порядке, установленном нормативными правовыми актами Заветинского района.

- 5. Управление реализацией районной долгосрочной целевой программы

- и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Формы и методы организации управления реализацией районной долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

5.2. Руководитель структурного подразделения или отраслевого (функционального) органа Администрации Заветинского района, определенный муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) районной долгосрочной целевой программы, является руководителем программы. Руководитель районной долгосрочной целевой программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация районной долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными  и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.4. Муниципальные заказчики районных долгосрочных целевых программ (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств  бюджета района в установленном порядке.

5.5. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) районных долгосрочных целевых программ направляют:

ежеквартально (за I–III кварталы соответственно) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел социально-экономического прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы предприятий промышленного комплекса и торговли Администрации района отчет по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, а также по запросу отдела – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации районных долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел социально-экономического прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы предприятий промышленного комплекса и торговли Администрации района - отчеты о ходе работ по районным долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по районной долгосрочной целевой программе за год (далее годовой отчет) должен содержать:

данные в соответствии с приложениями  № 4 и № 5 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации районной долгосрочной целевой программы за отчетный год (степень выполнения программных мероприятий);

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения;

оценку эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ (приложение № 2 к настоящему постановлению);

сведения о соответствии фактических показателей реализации районных долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления;

информацию о степени достижения запланированных показателей программы.

Уточненный годовой отчет по районной долгосрочной целевой программе, согласованный финансовым отделом Администрации района в части приложения 4 к настоящему Порядку, представляется не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

5.6. Отдел социально-экономического прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы предприятий промышленного комплекса и торговли Администрации района на основании согласованных финансовым отделом Администрации района годовых отчетов готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ в части уровня освоения ассигнований, предусмотренных на реализацию программ, степени достижения целевых показателей районных долгосрочных целевых программ и направляет на рассмотрение комиссии Администрации района по оценке результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета района (далее Комиссия).

5.7. По результатам рассмотрения сводной аналитической записки Комиссия заслушивает муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков – координаторов) районных долгосрочных целевых программ о причинах несоответствия результатов выполнения районных долгосрочных целевых программ целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программами, и принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации районных долгосрочных целевых программ, в том числе:

о корректировке действующих районных долгосрочных целевых программ;

о приостановлении реализации действующих районных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета района;

о прекращении реализации действующих районных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию.

5.8. В случае принятия Комиссией решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих районных долгосрочных целевых программ муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) вносит соответствующий проект постановления Администрации Заветинского района в соответствии с Регламентом Администрации Заветинского района.

5.9. По районной долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств  бюджета района - муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) подготавливает и представляет отчет о ходе работ по районной долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение  Администрации Заветинского района.

5.10. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит проект постановления Администрации Заветинского района об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы за год, за весь период действия программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с Регламентом Администрации Заветинского района.

Отчет за весь период реализации районной долгосрочной целевой программы должен отвечать требованиям, определенным пунктом 5.5 настоящего раздела.

Отчеты о ходе работ по районной долгосрочной целевой программе по результатам за год, за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Заветинского района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета района в Заветинское районной Собрание депутатов.

Управляющий делами

Администрации района                                             А.В.Колесников

Приложение № 1

к Порядку принятия решения

о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

РЕЕСТР

инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включенных в районные долгосрочные

целевые программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта) | Годы реализации инвестиционного проекта | № и дата положительного заключения государственной экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объект 1 |  |  |
| 2. | Объект 2 |  |  |
| 3. | Объект 3 |  |  |
|  | и т.д. по объектам |  |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия решения

о разработке районных

долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы _____________________________________________

Основание  для  разработки  программы _________________________________

____________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Администрации Заветинского района)

Муниципальный заказчик программы ___________________________________

Разработчик программы ______________________________________________

Основная цель программы ____________________________________________

Основные задачи программы __________________________________________

Сроки реализации программы _________________________________________

Структура   программы,   перечень   подпрограмм,  основных  направлений  и

мероприятий ________________________________________________________

Исполнители программы ______________________________________________

Объемы и источники финансирования программы ________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели) ____________________________________________________________________

Система организации контроля за исполнением программы __________________

- Приложение  № 3

к Порядку принятия решения

о разработке районных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

_________________________________________________

(наименование районной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «____» ___________ 20___ года

(представляется ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол-нения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета района |  | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Заветинского района об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4

к Порядку принятия решения

о разработке районных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
_______________________________________________
(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «______» ___________ 20 ___ года

(представляется по итогам года, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Заветинского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на ________ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосво-енных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет* | област-ной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники | все-го | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет района | внебюджет-ные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Прог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрог-рамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.

Приложение  № 5

к Порядку принятия решения

о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реали-зации прог-раммы | 2-й год реали-зации прог-раммы | 3-й год реали-зации прог-раммы | и так далее по годам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Заветинского района

от 01.03.2012 № 112

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий районных долгосрочных целевых программ, (далее - программа).

2. Оценка эффективности районных долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком - координатором) программы по годам в течение всего срока реализации программы.

4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по районной долгосрочной целевой программе представляет в отдел социально-экономического прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы предприятий промышленного комплекса и торговли Администрации района информацию об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) представляет в отдел социально-экономического прогнозирования, поддержки предпринимательства, координации работы предприятий промышленного комплекса и торговли Администрации района также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Для проведения оценки эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) программы использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ осуществляется сопоставление значений достигнутых показателей со значениями показателей, содержащихся в паспорте программы.

6. Оценка эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада районной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие района, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка вклада районной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие района производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность районной долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации районной долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы Российской Федерации.

8. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

Управляющий делами

Администрации района                                           А.В.Колесников

- Приложение

к Порядку проведения

и критериям оценки эффективности реализации районных долгосрочных

целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ 
за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации прог-раммы | 2-й год реализации прог-раммы | 3-й год реализации прог-раммы | и так далее по годам реализации прог-раммы | 1-й год реализации прог-раммы | отклонение от планового значения (процентов) | 2-й год реализации прог-раммы | отклонение от пла-нового значения (процентов) | 3-й год реализации прог-раммы | отклонение от пла-нового значения (процентов) | и так далее по годам реализации прог-раммы |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Заветинского района

от 01.03.2012 № 112

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Заветинского района,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Заветинского района от 04.05.2009     № 128 «О Порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ».

2. Постановление Администрации Заветинского района от 04.04.2011     № 153 «О внесении изменений в постановление Администрации Заветинского района от 04.05.2009  № 128».

3. Постановление Администрации Заветинского района от 25.10.2011 № 432 «О внесении изменений в постановление Администрации Заветинского района от 04.05.2009 № 128».

Управляющий делами

Администрации района                                           А.В.Колесников